## Planilha1
Cronograma
Sprint 0 | 01 de Fevereiro | 11 de Fevereiro |  | Sprint 1 | 12 de Fevereiro | 27 de Fevereiro |  | Sprint 2 | 28 de Fevereiro | 12 de Março |  | Sprint 3 | 13 de Março | 16 de Março |  | Sprint 4 | 17 de Março | 30 de Março |  | Sprint 5 | 01 de Abril | 25 de Abril
Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista
Apresentação 1 | Todos | Todos | 2022-02-13 | Apresentação 2 | Todos | Todos | 2022-02-27 | Apresentação 3 | Todos | Todos | 2022-03-12 | Apresentação 4 | Todos | Todos | 2022-03-16 | Apresentação 5 | Todos | Todos | 2022-03-30 | Apresentação F | Todos | Todos | 2022-04-25
Planejamento | Valderson | Rodrigo | 2022-02-11
GitHub Pages | Rodrigo | Eliseu | 2022-02-11
Processo Desig. | Levi | Valderson | 2022-02-11
Metodologias | Eliseu | Antonio | 2022-02-11
Sites Avaliados | Antonio | Levi | 2022-02-11
Cronograma | Antonio | Valderson | 2022-02-11